## Hoja1
Tiempo
Sprints | Estimación | Real
0 | 611 | 637
1 | 541 | 559
2 | 381 | 408
3 | 236 | 272
4 | 80 | 130
5 | 0 | 0
Sprint | Estimación | Real
1 | 70 | 78
2 | 160 | 151
3 | 145 | 135
4 | 156 | 142
5 | 80 | 90 | 597 | 100
|  | 364 | 365 | 61.139
637
596 |  | 559
518 |  | 408
367 |  | 212
232 |  | 82
90 |  | 0
0